Családi Választási Navigátor

Fél-okos verzió — Szerver nélküli architektúra

400 kérdés · Teljes offline működés · 0 Ft üzemeltetés

2026. március | Felkészülés a 2026. április 12-i választásra

Egy tényalapú, szerkesztett, szemantikus keresővel ellátott Q&A alkalmazás, amely segíti a családon belüli kulturált politikai beszélgetéseket. Teljesen szerver nélkül, statikus hostingon, offline is működő PWA.

# 1. Projekt áttekintés

A Családi Választási Navigátor egy mobilbarát PWA alkalmazás, amely előre összeállított, szerkesztett 400 kérdés–válasz adatbázisra épül. A rendszer teljesen szerver nélkül működik: az összes adat és a keresőlogika a felhasználó telefonán fut. Ezáltal az alkalmazás ingyenesen üzemeltethető, offline is használható, és nem függ külső szervertől.

A kliensoldali szemantikus keresés előre kiszámított embedding vektorokkal és cosine hasonlóság alapján működik, kulcsszó- és szinonima-egyezéssel kiegészítve. 400 kérdésnél a teljes JSON adatbázis ~1 MB (egy átlagos fotó mérete), a keresés ~10 ms alatt lefut — a felhasználó azonnali választ kap.

## 1.1 Kulcsdöntések

| Döntés | Választás és indoklás |
| --- | --- |
| Architektúra | Szerver nélküli (statikus hosting) — 0 Ft üzemeltetés, nincs szerverköltség, nincs leállás, teljes offline működés |
| Kérdésszám | 400 kérdés (8 témakörben 50-50) — profi lefedettség, ~1 MB adatméret, ~10 ms keresési idő |
| Keresés | Kliensoldali: előre számított embedding + cosine similarity + kulcsszó/szinonima egyezés, JavaScript-ben |
| Hosting | GitHub Pages / Cloudflare Pages / Netlify — mind ingyenes, automatikus deploy Git push-ra |
| Frissítés | JSON fájl módosítása + git push → automatikus újraépítés, Service Worker háttérfrissítés |

## 1.2 Célközönség

- Családok, ahol különböző generációk eltérő politikai nézeteket vallanak

- Fiatal szavazók, akik tájékozódni szeretnének a pártprogramokról

- Idősebb generáció, akik konkrét kérdésekre keresnek választ

- Civil szervezetek és oktatási intézmények

## 1.3 Alapelvek

- Pártsemlegesség: minden válasz tényalapú, forrásolt, kiegyensúlyozott

- Transzparencia: minden állítás mögött látható a forrás

- Hozzáférhetőség: mobilbarát, gyors, teljes offline működés

- Szerkesztettség: emberi ellenőrzésen átesett tartalom

- Függetlenség: nincs szerverfizetés, nincs külső szolgáltató-függés

# 2. Technikai architektúra — Szerver nélküli megoldás

A rendszer teljes egészében a felhasználó böngészőjében fut. Nincs backend szerver, nincs adatbázis-szerver, nincs API. Az alkalmazás statikus fájlokból áll, amelyeket egyszer letölt a telefon, és utána offline is működik.

## 2.1 Az alkalmazás fájlstruktúrája

| Fájl | Méret | Funkció |
| --- | --- | --- |
| index.html | ~5 KB | PWA belépési pont, manifest hivatkozás |
| app.js (bundle) | ~150 KB (gzip) | React app: UI, keresőlogika, kategóriaszűrők |
| qa-database.json | ~1 MB | 400 kérdés-válasz + embedding vektorok + metaadatok |
| sw.js | ~3 KB | Service Worker: offline cache, háttérfrissítés |
| manifest.json | ~1 KB | PWA telepítési konfiguráció, ikon, név |
| Összesen | ~1.2 MB | Egy átlagos fotó mérete — másodpercek alatt letöltődik |

## 2.2 Frontend — PWA (Progressive Web App)

| Komponens | Leírás |
| --- | --- |
| Keretrendszer | React 18+ (Vite build) vagy Next.js static export — teljes statikus kimenet |
| Stílus | Tailwind CSS — mobil-first, sötét mód támogatás |
| PWA | Service Worker: teljes app + JSON cache, háttérfrissítés új verziónál |
| Keresés UX | Debounced input + kategóriaszűrő gombok + autocomplete javaslatok |
| Offline működés | 100% offline: egyszer letölti, utána internet nélkül is minden működik |

## 2.3 Kliensoldali szemantikus keresés

A keresés három rétegben működik, mind a felhasználó telefonán:

- Kulcsszó-egyezés: a beírt szöveget összeveti a kérdések szövegével, tagjeivel és szinonimáival

- Cosine similarity: előre kiszámított embedding vektorokon (MiniLM, 384 dimenzió) fut a hasonlóság-számítás JavaScriptben

- Kombinált rangsorolás: a két módszer súlyozott átlaga adja a végső relevancia-pontszámot, top 5 találat megjelenítése

400 kérdésnél a teljes keresés ~10 ms alatt lefut egy átlagos telefonon. A felhasználó azonnali választ érzékel.

## 2.4 Hosting és deploy

| Szolgáltató | Előny | Költség |
| --- | --- | --- |
| GitHub Pages | Automatikus deploy git push-ra, egyszerű beállítás | 0 Ft |
| Cloudflare Pages | Globális CDN, gyors betöltés, analytics | 0 Ft |
| Netlify | Form kezelés (visszajelzéshez), egyedi domain | 0 Ft |

Javaslat: Cloudflare Pages — a globális CDN-nek köszönhetően Magyarországról is gyorsan tölt, és egyedi domain is konfigurálható (pl. valasztasnavigator.hu).

# 3. Fázisterv és időütemezés

A projekt 4 fő fázisra oszlik. A választásig (2026. április 12.) 4 hét áll rendelkezésre.

1. fázis: Tartalomépítés + technikai alap (2 hét)

Március 17 – Március 30

| Hét | Feladat | Eredmény |
| --- | --- | --- |
| 1. hét | Q&A séma véglegesítése. Első 200 kérdés-válasz megírása (8 témakörben 25-25). Forrásellenőrzés, szinonimák hozzáadása. Embedding vektorok generálása (MiniLM, egyszer, fejlesztőgépen). | 200 kérdéses JSON + vektorok |
| 2. hét | React PWA fejlesztés: keresőmező, kategóriaszűrők, válaszkartya UI. Kliensoldali keresőmotor (cosine + kulcsszó). Service Worker + manifest. Cloudflare Pages deploy. | Működő PWA 200 kérdéssel |

2. fázis: Tartalombővítés + tesztelés (2 hét)

Március 31 – Április 11

| Hét | Feladat | Eredmény |
| --- | --- | --- |
| 3. hét | További 200 kérdés megírása (témakörönként +25). UX finomhangolás: autocomplete, nehézségi szintek (egyszerű/részletes), mobiloptimalizáció. | 400 kérdéses teljes adatbázis |
| 4. hét | Tesztelés: mobil (Android/iPhone), desktop, offline működés. Keresési pontosság ellenőrzése 50 tesztkereséssel. Analytics (Plausible self-hosted). Landing page. QR-kódos szórólap. | Lanszolásra kész app |

Április 11 (péntek): Nyilvános lanszolás — egy nappal a választás előtt.

3. fázis: Választás utáni kiterjesztés (2–4 hét)

Április 13 – Május 10

- Választási eredmények integrálása és értékelés

- Kormányalakítás, koalíciós tárgyalások követése új kérdésekkel

- Felhasználói visszajelzések gyűjtése (beépített feedback űrlap)

- Bővítés 500+ kérdésre a visszajelzések alapján

- Megosztható linkek egyes válaszokhoz (deep linking)

4. fázis: Hosszú távú fenntartás

Május 10 – folyamatos

- Havi tartalomfrissítés (parlamenti döntések, új témák)

- Közösségi tartalom-javaslat funkció (moderatív)

- Skálázás más országokra / önkormányzati választásokra

- Opcionális: chatbot réteg ráépítése (Claude API) a meglévő adatbázisra

# 4. Q&A adatbázis tartalmi struktúra

400 kérdés, 8 témakörben egyenletesen elosztva (50-50). Minden bejegyzés az alábbi mezőket tartalmazza:

| Mező | Típus | Méret/db | Példa |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | 400 db | a1b2c3d4-... |
| question | string | ~50 karakter | Miért drágult meg az élelmiszer? |
| answer | string (md) | ~500 karakter | A 2022–2024-es infláció okai... |
| category | enum (8 db) | 1 db/kérdés | megélhetés |
| tags | string[] | 3–5 db/kérdés | ["infláció", "élelmiszer"] |
| synonyms | string[] | 2–4 db/kérdés | ["drágaság", "árak"] |
| sources | Source[] | 1–3 db/kérdés | [{name:"KSH", url:"..."}] |
| embedding | float[384] | ~1.5 KB/kérdés | [0.012, -0.034, ...] |
| difficulty | enum | 3 szint | egyszerű / közepes / részletes |
| last_updated | date | — | 2026-03-15 |

## 4.1 Témakategóriák és kérdéselosztás

| Kategória | Db | Példakérdések | Források |
| --- | --- | --- | --- |
| Megélhetés | 50 | Miért drágult az élet? Hogyan alakult a minimálbér? Mennyi az átlagbér az EU-hoz képest? | KSH, MNB, Eurostat |
| Oktatás | 50 | Hány tanár hiányzik? Mi a helyzet az egyetemekkel? Hogyan állunk a PISA-teszteken? | OH, EMMI, OECD PISA |
| Egészségügy | 50 | Miért várnak sokat a betegek? Hány orvos hiányzik? Mennyi a finanszírozás? | NEAK, WHO, ÁNTSz |
| Korrupció | 50 | Milyen ügyek derültek ki? Mennyit veszítettünk EU-pénzekből? Hol állunk a TI-indexen? | TI, OLAF, ÁSz |
| EU-politika | 50 | Miért fagyasztották be a pénzeket? Mi a veto hatása? Schengen? | EC, EP, Kormány |
| Demokrácia | 50 | Szabad-e a sajtó? Hogyan működik a választási rendszer? Bírói függetlenség? | RSF, Freedom House |
| Energia | 50 | Miért függünk az orosz gáztól? Paks II állapota? Megújulók helyzete? | MEKH, IEA, Eurostat |
| Média | 50 | Ki a tulajdonos? Mennyire független a közmédia? KESMA hatása? | Médiatanacs, RSF |
| Összesen | 400 | Témakörönként 50 kérdés — mély lefedettség minden területen | Hivatalos + független források |

# 5. Kliensoldali keresés működése

A keresés teljes egészében a böngészőben fut, JavaScript-ben. Nincs hálózati hívás, nincs szerverkérés. A folyamat:

- A felhasználó beír egy kérdést (pl. „miért drága a bevásárlás”)

- A rendszer tokenizálja és normalizálja a beírt szöveget (kisbetűsítés, ékezet-normalizálás)

- Kulcsszó-egyezés: összeveti a kérdések szövegével, tagjeivel és szinonimáival (fuzzy matching)

- Cosine similarity: kiszámítja a hasonlóságot a beírt szöveg TF-IDF vektora és az előre számított embedding vektorok között

- Kombinált pontszám: 60% kulcsszó + 40% cosine, kategóriaszűrővel szűkíthető

- Top 5 találat megjelenítése relevancia szerint, forrással és kategóriával

## 5.1 Embedding előkészítés (egyszeri, fejlesztéskor)

A fejlesztő gépén egyszer lefuttatunk egy Python scriptet, amely a paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 modellel kiszámítja minden kérdés embedding vektorát (384 dimenzió). Ez a vektor bekerül a JSON-be. A modell ingyenes és helyben fut — nincs API-költség.

Fontos: ez nem a felhasználó telefonán történik, hanem a fejlesztési folyamat része. A felhasználó már a kész vektorokat kapja a JSON-ben.

## 5.2 Teljesítmény

| Mérőszám | 200 kérdés | 400 kérdés | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| JSON méret | ~0.4 MB | ~1 MB | Egy fotó mérete |
| Keresési idő | ~5 ms | ~10 ms | Azonnali érzés |
| Memóriahasználat | ~3 MB | ~6 MB | Elhanyagolható |
| Betöltési idő (4G) | ~0.5 mp | ~1 mp | Egyszer, utána cache |

# 6. Költségbecslés

A szerver nélküli architektúra legnagyobb előnye: az üzemeltetés teljesen ingyenes.

| Tétel | Költség | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Hosting (Cloudflare Pages) | 0 Ft | Ingyenes, korlátlan sávszélesség |
| Domain (valasztasnavigator.hu) | ~3 000 Ft/év | Opcionális — .pages.dev domain is működik |
| SSL tanúsítvány | 0 Ft | Cloudflare automatikusan biztosítja |
| Embedding generálás | 0 Ft | Helyi modell, egyszer fut fejlesztéskor |
| Backend szerver | 0 Ft | Nincs szerver — teljes kliensoldali működés |
| Adatbázis | 0 Ft | Nincs — statikus JSON fájl |
| Analytics (Plausible) | 0 Ft | Self-hosted vagy Plausible Community |
| Összesen | 0 – 3 000 Ft/év | Egyedi domainnel 3 000 Ft/év, anélkül 0 Ft |

# 7. Kockázatok és kezelésük

| Kockázat | Hatás | Kezelés |
| --- | --- | --- |
| Elfogultság vádja | Hitelességvesztés | Több szerkesztő, átlátható források, nyilvános módszertan |
| 400 kérdés megírása 4 hét alatt | Időnyomás | 2-3 fős tartalomcsapat, heténként 100 kérdés üteme |
| Kliensoldali keresés pontossága | Rossz találatok | Gazdag szinonimák, tagek, fallback kulcsszó-keresés, feedback gomb |
| Alacsony felhasználószám | Nincs hatás | Közösségi média, QR-kód, civil partnerek bevonása |
| JSON fájl kiolvashatósága | Tartalom másolása | Nem kényes: a tartalom épp azért készül, hogy elérhető legyen |
| Régi telefon teljesítmény | Lassú keresés | 400 kérdésnél még egy 2015-ös telefonon is <50 ms |

# 8. Javasolt csapatösszetétel

| Szerep | Feladat | Időigény |
| --- | --- | --- |
| Frontend fejlesztő | React PWA, kliensoldali keresőmotor, Service Worker, deploy | 2–3 hét fulltime |
| Tartalomszerkesztők (2–3 fő) | 400 Q&A megírása, forrásellenőrzés, szinonimák, tagek | 4 hét, heti ~15 óra/fő |
| Téma-szakértők | Válaszok lényegi ellenőrzése (egészségügy, jog, EU stb.) | Eseti, önkéntes |
| UX / dizajner | Mobil UI, ikon, arculat, QR-szórólap | 1 hét |
| Projektvezető | Koordináció, tartalmi stratégia, lanszolás | Folyamatos |

Megjegyzés: a szerver nélküli architektúrának köszönhetően nem kell backend/DevOps fejlesztő. A deploy egy git push.

# 9. Tartalomfrissítési folyamat

A szerver nélküli modellben a frissítés egyszerű:

- A szerkesztő módosítja / bővíti a qa-database.json fájlt (vagy egy CMS-felületen, amely JSON-t exportál)

- Lefuttatja az embedding scriptet az új kérdésekre (Python, helyi gépen, ~10 mp)

- Git push a GitHub/GitLab repoba

- Cloudflare Pages automatikusan újraépíti az oldalt (~30 mp)

- A felhasználók Service Worker-e a háttérben észreveszi a változást és frissíti a cache-t

A felhasználónak nem kell semmit tennie — legközelebb megnyitja az appot, és már az új tartalom jelenik meg.

# 10. Következő lépések

Azonnali teendők a projekt indításához:

- Csapatösszetétel véglegesítése: ki ír tartalmat, ki fejleszt

- 400 kérdés tematikus elosztásának rögzítése (témakörönként 50)

- GitHub repo létrehozása, Cloudflare Pages összekötése

- Első 50 kérdés megírása és JSON séma tesztelése

- React PWA váz elkészítése: kereső, kategóriák, válaszkartya

- Prototipus belső tesztelése az első hét végén

A Családi Választási Navigátor szerver nélküli verziója egy reálisan megvalósítható, 0 Ft üzemeltetési költségű, teljes offline képességű alkalmazás, amely 400 kérdéssel már profi szintű tájékozódást tesz lehetővé a 2026-os választás előtt.